- Приложение № 2

к протоколу заседания Управляющего

совета по реализации приоритетных

проектов (программ) при администрации

Хохольского муниципального района

от «19» апреля 2019г. № 11

СВОДНЫЙ ПЛАН

муниципальной составляющей

регионального проекта «Современная школа» на территории Хохольского муниципального района

| Руководитель проекта (программы) | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |
| --- | --- |
| Администратор проекта (программы) | О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» |

- План проекта (программы) по контрольным точкам

| № п/п | Наименование мероприятия, работы | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат выполнения мероприятия, работы | Бюджет мероприятия, работы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержден паспорт проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |  | Не требуется |
| 2. | Утвержден сводный план проекта | 19.04.2019 | 31.12.2024 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Определены мероприятия проекта | Не требуется |
| 3. | Сформирована команда проекта (программы): О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района Н.А. Новоселова- заместитель руководителя отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» В.В. Полухина – директор МКУ «ЦРО» Руководители учреждений образования Руководитель подрядной организации после заключения контракта | 21.03.2019 | 21.03.2019 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Определен состав команды | Не требуется |
| 4. | Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 15.04.2019 | 30.05.2019 | Кораблина Н.С. – бухгалтер по муниципальным закупкам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» Хохольского муниципального района | Определен победитель аукциона и цена контракта |  |
| 5 | Определен подрядчик для выполнения работ по проекту, Заключен контракт | 01.04.2019 | 15.06.2019 | Кораблина Н.С. – бухгалтер по муниципальным закупкам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» Хохольского муниципального района | Подрядная организация определена |  |
| 6 | Проведены рабочие совещания с участниками проекта | 06.05.2019 | 14.06.2019 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Совещания с подрядной организацией |  |
| 7 | Проведение подготовительных работ | 14.06.2019 | 28.06.2019 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |  | Не требуется |
| 7.1. | Проведение основных работ по плану | 15.06.2019 | 30.08.2019 | Руководитель подрядной организации | Акт обследования | Не требуется |
| 7.2 | Что должно быть еще |  |  |  |  |  |
| 8. | Приемка выполненных работ по объекту | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Кожевников В.Н.- зам. главы администрации Хохольского муниципального района О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Акт обследования, перечисление денежных средств подрядной организации после завершения мероприятий проекта |  |
| 9. | Предоставление отчета по завершению первого года проекта департамент по развитию муниципальных образований в муниципальный проектный офис | 30.08.2019 | 15.09.2019 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Отчет | Не требуется |
| 10. | Предоставление отчета по завершению проекта департамент по развитию муниципальных образований в муниципальный проектный офис |  | 30.12.2024 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района | Отчет | Не требуется |

- Реестр заинтересованных сторон

| № п./п. | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта | Меры по взаимодействию, ответственный исполнитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Хохольского муниципального района, МБОУ «Орловская СОШ», МКОУ «Новогремяченская СОШ» | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района, Кустова Н.В. директор МБОУ «Орловская СОШ», Подорожняя О.В. директор МКОУ «Новогремяченская СОШ» |  | Постоянный контроль со стороны представителя |
| 2. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | Мосолов О. Н. – руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области | Еженедельный контроль со стороны представителя |

- Управление рисками проекта (программы)

| № п/п | Наименование мероприятия, работы | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по избеганию/минимизации/ страхованию риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия проекта | Недобросовестный подрядчик. | Низкое качество исполнения работ, срыв сроков | Проверка в Реестре недобросовестных поставщиков | 3 | 7 | Еженедельно | Золоторева О.Ю., Кустова Н.В., Подорожняя О.В. |
| 2. | Мероприятия проекта | Снижение качества ремонтных работ из-за нарушения строительных норм и правил | Низкое качество исполнения работ, отклонение от проекта | Заключены договора с ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» по контролю за ценообразованием | 2 | 5 | Еженедельно | Золоторева О.Ю., Кустова Н.В., Подорожняя О.В. |

- Реестр договорных обязательств проекта

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района  Воронежской области  на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  № 20656000-1-2019-002 от 25.03.2019г.

Руководитель муниципальной составляющей

регионального проекта «Современная школа»

на территории Хохольского муниципального района                                                                          О.Ю. Золоторева