| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель регионального проекта Салогубова Н.В. | «СОГЛАСОВАНО» заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области Мелещенко В.Н. | УТВЕРЖДЕНО Решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Хохольского муниципального района от «21» марта 2019 г. № 10 |
| --- | --- | --- |
| _____________ «___» ___________ 2019 | _____________ «___» ___________ 2019 | ________________ М.П. Ельчанинов «___» ___________ 2019 |

- ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

регионального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Содействие занятости женщин–доступность дошкольного образования» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.01.2019 – 31.12.2020 |
| Функциональный заказчик | Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области |
| Руководитель проекта (программы) | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Руководители учреждений дошкольного образования Л.Н. Гончарова- старший инспектор отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района В.В. Полухина – директор МКУ «ЦРО» О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» |

- Содержание проекта (программы)

| Цель проекта (программы) | Обеспечить возможность женщинам Хохольского муниципального района, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| --- | --- |
| Результаты проекта (программы) | 1.В Хохольском муниципальном районе создано не менее 120 дополнительных мест в 2019 г., в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. 2. В Хохольском муниципальном районе создано 20 дополнительных мест в 2020 г., в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗи детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |

| № п/п | Цель, целевые показатели, дополнительные показатели | Тип показателя | Базовое значение |  | Плановое значение за период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, (человек) | дополнительный | 30 | 31.12.2018 | 150 | 170 | 170 |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, (человек) | дополнительный | 0 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (проценты)* | основной | 99,27 | 31.12.2018 | 99,96 | 100 | 100 |

3. Этапы и контрольные точки

| № п./п. | Наименование контрольной точки | Дата | Ответственный исполнитель ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В Хохольском муниципальном районе создано не менее 120 дополнительных мест в 2019 г., в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. | 01.09.2019 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |
|  | В Хохольском муниципальном районе реализуются мероприятия государственной программы Воронежской области «Развитие образования» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.06.2019 | О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» |
|  | В Хохольском муниципальном районе проводится мониторинг реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | 01.11.2019 | Л.Н. Гончарова- старший инспектор отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района В.В. Полухина – директор МКУ «ЦРО» |
|  | В Хохольском муниципальном районе создано не менее 20 дополнительных мест в 2020 г., в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета (путем предоставления субсидии), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 01.01.2020 – 31.12.2020 | О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района |

4. Бюджет проекта

| Годы реализации | Государственная / муниципальная программа | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |  |
| 2019 | Всего | 24000,00 | 98977,1 | 409,4 | 0 | 123386,5 |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования* | 24000,00 | 98977,1 | 409,4 | 0 | 123386,5 |
|  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 2020 | Всего |  | 5000,0 | 50,0 |  | 5050,00 |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования* |  | 5000,0 | 50,0 |  | 5050,00 |
|  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 24000,00 | 103977,1 | 459,4 |  | 128436,5 |

Руководитель отдела по образованию,

молодежной политике и спорту

Хохольского муниципального района											 О.Ю. Золоторева

Из сроков соответствующего мероприятия регионального проекта

Должность и ФИО лица из ИОГВ, ответственного за реализацию мероприятия регионального проекта